## ФОРМА 1
Форма 1
Інформація про стан реалізації проектів, включених до Плану зходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року
Для проектів (програм), реалізація яких завершена у звітному періоді
Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис.грн. | Профінансовано (тис.грн.) | [6 empty] | Отримані результати/показники результативності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення
[5 empty] | всього | обласний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет (ДФРР), інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела
Управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації
Регіональна комплексна програма з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2012-2018 роки | D.1.1.1. Активізація розроблення містобудівної докуметації для адміністративно-територіальних одиниць та інвестиційно привабливих територій | Територіальний розвиток | 2012-2018 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | х | х | х | х | х | Розроблено схему планування території Арцизького району | Проблемні питання та пропозиції відсутні
Районна цільова програма з розроблення "Схеми планування території Великлмихайлівського району Одеської області" на 2017-2018 роки |  | Територіальний розвиток | 2017-2018 | 383.9 | 383.9 | х | 383.9 | х | х | х | х | Розроблено схему планування території Великомихайлівського району | Проблемні питання та пропозиції відсутні
Програма розроблення (оновлення містобудівної документації населених пунктів Великомихайлівської селищної ради на період 2017-2020 роки |  |  | 2018 | 205.5 | 205.5 | х | 205.5 | х | х | х | х | Розроблено генплан смт В.Михайлівка | Проблемні питання та пропозиції відсутні
Районна цільова програма розробки (оновлення) містобудівної документації населених пунктів та територій Ширяєвського району на 2013-2017 роки |  | Територіальний розвиток | 2018 | 766.7 | 661.2 | 299.9 | 361.3 | х | х | х | х | Розроблено та затверджено Схему планування території Ширяєвського району | Проблемні питання та пропозиції відсутні
[5 empty] | 48 | х | 48 | х | х | х | х | Розроблено генеральний план с. Олександро-Вовкове Ширяєвської ОТГ | Проблемні питання та пропозиції відсутні
[5 empty] | 57.5 | х | 57.5 | х | х | х | х | Розроблено генеральний план с. Виноградівка Ширяєвської ОТГ | Проблемні питання та пропозиції відсутні
Служба у справах дітей облдержадміністрації
Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді та осіб х їх числа на 2018-2020 роки | Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, молоді та осіб з їх числа | соціальний захист | 2018-2020 | 30000 | 23729.9 | х | 23729.9 | х | х | х | х | Забезпечено житлом 52 дитини сироти, дитини позбавленої батьківського піклування та осіб з ії числа | Проблемні питання відсутні
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації
Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрівка, Татарбунарського району | В.2.2.1. Розбудова у сільській місцевості об'єктів культури | культура | 2018 рік | 1450.214 | 1421.902 | 1421.902 | х | х | х | х | х | Поліпшення соціальних умов та культурного обслуговування населення | Проблемні питання відсутні
Управління молодіжної політики та спорту облдержадміністрації
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво та будівництво спортивно-оздоровчого комплексу м. Подільськ | В.2.3.4 Сприяння активізації фізкультурно-масової роботи за місцем мешкання громадян через мережу центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх» | фізична культура | 2018-2020 | 4800 | х | х | х | х | х | х | х | Проект нереалізовано | Відстуність фінансування
Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації
«Реконструкція підхідного морського каналу порту та операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ» (будівельно-монтажні роботи), 2 лоти: (1 лот - Реконструкція підхідного морського каналу порту Іллічівської філії ДП «АМПУ»; 2 лот - Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ» із збільшенням глибини до 15м). | Розвиток морського порту Чорноморськ: забезпечення умов безпечного і безперешкодного підходу великовантажних суден до глибоководних діючих та проектованих причалів |  | 2018-2019 | 444801 | 93108 | х | х | 93108 | х | х | х | В результаті проведених днопоглиблювальних робіт були збільшені параметри підхідного каналу: довжина - до 1600 м, ширина - до 160 м, глибина - до 16 м. Вже завершена перша черга днопоглиблення операційної акваторії та почалися роботи по реалізації другої черги. По завершенню всіх трьох черг днопоглиблення акваторії 1-го ковша Сухого лиману глибини в його центральній частині досягнуть 15 м | Проблемні питання відсутні
Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації
Створення регіонального контракційно-інноваційного центру INDUSTRY 4.0 | А.5.2.1. Створення умов для впровадження на підприємствах індустрії інноваційних проектів | Підприємництво | 2018 | 3960 | х | х | х | х | х | х | х | Проект не пройшов конкурсній відбір секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу | х
Управління аграрної політики облдержадміністрації
Виробництво аутентичних та нових сільськогосподарських продуктів Одещини як основа сталого розвитку сільських територій | А.4.1.5. Підвищення конкурентоспроможності харчових продуктів на внутрішньому і зовнишньому ринках | АПК | 2018 | 43334.5 | х | х | х | х | х | х | х | Проект не пройшов конкурсній відбір секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу | х
Інформаційно-фінансовий центр сприяння розвитку агропромислового комплексу Одеського регіону | А.4.4.1. Сприяння сталому розвитку малого бізнесу в аграрній сфері | АПК | 2018 | 3423.5 | х | х | х | х | х | х | х | Проект не пройшов конкурсній відбір секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу | х
Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва облдержадміністрації
Впровадження категорії якості захищеного географічного зазначення, як інструмента підвищення якості та конкурентоспроможності місцевих продуктів Одеського регіону | А.4.1.5. Підвищення конкурентоспроможності харчових продуктів на внутрішньому і зовнишньому ринках | торгівля | 2018 | 1650 | х | х | х | х | х | х | х | Проект не пройшов конкурсній відбір секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу | х
Для проектів (програм),які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді
Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис.грн. | Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис.грн.) | [6 empty] | Отримані результати/показники результативності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення
[5 empty] | всього | обласний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет (ДФРР), інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела
Управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації
Розроблення генпланів с. Першотравневе, Благоєве, Заможне Наливайкове Великомихайлівського району | D.1.1.1. Активізація розроблення містобудівної докуметації для адміністративно-територіальних одиниць та інвестиційно привабливих територій | Територіальний розвиток | 2018-2019 | 179.8 | 143.8 | х | 143.8 | х | х | х | х | Розробленн генпланів планується до кінця поточного року | Перерахунок за інфляцією
Розроблення генпланів с. Полішпакове, Козакове Великомихайлівського району |  | Територіальний розвиток | 2018-2019 | 128.4 | 42 | х | 42 | х | х | х | х | Розроблення генпланів планується до кінця поточного року | Невиконання проектувальником договорних зобовязань
Розроблення генплану та зонінгу с. Вишневе Татарбунарського району |  | Територіальний розвиток | 2018-2019 | 180 | 19.8 | х | 19.8 | х | х | х | х | Розроблення генплану та зонінгу с. Вишневе Татарбунарського району | Проблемні питання відсутні
Розроблення генплану с. Старі Маяки Ширяєвського району |  | Територіальний розвиток | 2018-2019 | 280 | 230 | х | 230 | х | х | х | х | Розроблення генплану с. Старі Маяки Ширяєвського району | Розглядається питання розробки проекту зонінгу
Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації
Будівництво об'єкту «Мостовий перехід через Сухий Лиман з підходами в с.Малодолинське на автомобільній дорозі Одеса-Чорноморськ» | А.1.1.3. Реконструкція та будівництво автомобільних доріг місцевого значення |  | 2016-2019 | 217029,54 (скоригована) | 14989 | х | х | 14989 | х | х | х | Влаштовані тимчасові споруди, улаштовані 32 буронабивних паль на опорах №1-4, зібрани металеви балки другого прольоту, встановлено опору №3 | Відсутність фінансування на продовження будівництва
Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації
Підвищення конкурентоспроможності сільських периферійних громад півдня Одеської області шляхом диверсифікації їх економіки та впровадження нових підходів в господарській діяльності | А.4.1.1. Впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, створення сучасної селекційної бази | АПК | 2018 | 39567.6 | 197.3 | х | х | 197.3 | х | х | х | Розпочато розробку ПКД щодо капітального ремонту дороги між с. Старосіллям та с. Веселою Долиною. Ропочато розробку правових та фінансових документів, що підтверджують факт і вартість робіт зі створення експериментально-виробничого поля лаванди в Тарутинському районі | х
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Підготовка робітничих кадрів з професії "Виноградар" на базі ДНЗ "Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище" | Відродження виноградарства регіону | Освіта | 2018-2020 | 5594.78 | 1268.8 | х | х | 1268.8 | х | х | х | Відкриття професії «Виноградар» на базі ДНЗ «Татарбунарсько-го ПТАУ» (ліцензований обсяг - 30 чол.); Придбання спеціалізованої техніки для проведення агротехнічних робіт на виноградниках (Трактор Беларус МТЗ, Трактор Беларус 1025.2, Плуг ПВН-3, Культиватор КНВ-3, Борона дискова БДН-24, Обприскувач) | Проблемні питання відсутні
Управління туризму, рекреації та курортів облдержадміністрації
Створення та просування на вітчизняний і світовий туристичний ринок комплексного туристичного продукту міста Білгород-Дністровський Одеської області | А.3.1.2. Розширення номенклатури туристично-рекреаційних послуг (розвиток та підтримка круїзного, морського, річкового, вітрильного, лікувально-оздоровчого, ділового, культурного, історично-пізнавального, спортивного та розважального, екологічного та сільського видів туризму) | розвиток туризму | 2018-2020 | 3203.26 | 1345.727 | х | х | 1345.727 | х | х | х | Проект знаходиться на стадії реалізації, що не впливає на досягнення очікуваних результатів за проектом | Пропонуємо при визначені розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на 2019 рік за проектом регіонального розвитку, з метою продуктивної реалізації проекту визначити управління туризму рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації - розпорядником другого рівня. Що не порушує умови опису проекту, адже відносно до розподілу функцій ініціатора та замовника у реалізації проекту саме управління надає фінансування (співфінансування)
Комунальна організація "Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону"
Створення Інформаційно-туристичного музейного центру Придунав’я | А.3.3.1. Створення центрів туристичної інформації з обслуговування туристів та відпочиваючих | Туризм | 2018-2020 | 21540 | 1029.8 | 1029.8 | х | х | х | х | х | Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі під розміщення візит-екоцентру, розташованої за адресою: Одеська обл., м. Вилкове, вул. Різдвяна, 14 | Проекти подавались на конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС, але не пройшли конкурсний відбір. Реалізація проектів розпочалась за рахунок коштів обласного бюджету, отриманих Центром у вигляді фінансової підтримки
Створення регіональної мережі оздоровчої рухової активності «Рухова активність – здоровий спосіб життя-здорова нація» | В.2.3.4. Сприяння активізації фізкультурно-масової роботи за місцем мешкання громадян через мережу центрів фізичного здоровʼя населення "Спорт для всіх" | Фізична культура | 2018-2020 | 14137 | 1337.8 | 1337.8 | х | х | х | х | х | Встановлено 4 спортивні майданчики у м. Вилкове, с. Десантне, с. Мирне та с. Приморське Кілійського району
Для проектів (програм),які знаходяться на стадії підготовки у звітному періоді
Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Стан розробки або затвердження проектної документації (для проектів будівництва) | Очікувана оціночна вартість проекту (програми) тис.грн. | Заплановано до фінансування (тис.грн.) | [6 empty] | Отримані результати/показники результативності реалізації проекту (програми)
[6 empty] | всього | обласний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет (ДФРР), інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
Розроблення деталізованої схеми екологічної мережі Одеської області в крупних масштабах (1:50000) (продовження науково-дослідницької роботи по деталізації Регіональної схеми формування екологічної мережі Одеської області)* | A.3.2.1. Інвентаризація та впорядкування земель рекреаційного, історико-культурного і природоохоронного призначення | Навколишне природне середовище | 2019-2020 роки | х | 1356 | 1356 | 1356 | х | х | х | х | х | Деталізована схема екологічної мережі Одеської області в крупних масштабах (1:5000) по 12 районам Одеської області, науково-обґрунтовані рекомендації щодо охорони, збереження, розвитку та невиснажливого використання екологічної мережі.
Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, встановлення інформаційних знаків та аншлагів** |  | Навколишне природне середовище | 2019-2020 роки | х | 855 | 855 |  | х | 855 | х | х | х | Встановлення у натурі меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Розроблення проектів створення (оголошення) територій та об'єктів природно-заповідного фонду за рахунок цінних ландшафтів, екосистем і природних комплексів та проектів організації територій** | A.3.2.4. Збереження, захист та відтворення унікальної флори та фауни, природних ландшафтів | Навколишне природне середовище | 2019-2020 роки | х | 330 | 330 | 330 | х | х | х | х | х | Збільшення частки природно-заповідного фонду Одеської області
Вивчення видового, ценотичного різноманіття, здійснення картографування природних комплексів та їх компонентів для проведення комплексного моніторингу та включення їх до структурних елеметів екомережі** |  | Навколишне природне середовище | 2019-2020 роки | х | 800 | 800 | 800 | х | х | х | х | х | Включення цінних територій та об'єктів до Переліку територій та об'єктів екологічної мережі Одеської області
Підготовка документації державного кадастру території та обєктів природно-заповідного фонду** |  | Навколишне природне середовище | 2019-2020 роки | х | 302.6 | 302.6 | 302.6 | х | х | х | х | х | Створення та ведення системи достовірних відомостей про стан та перспективи розвитку природно- заповідного фонду Одеської області
Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облджержадміністрації
Програма підвищення попиту населення до впровадження заходів енергозбереження в Одеській області на 2017-2018 роки | А.2.1.5. Зменшення фізичних обсягів споживання енергоносіїв об'єктами економіки, житлово-комунального господарства та у побуті | жкг | 2017-2018 | х | 5000 | х | х | х | х | х | х | х | Відсутність фінвансування
Програма стимулювання до впровадження нергоефективних технологій для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, ЖБК) Одеської області на 2017-2018 роки | А.2.2.3. Заміна (модернізація) обладнання та впровадження сучасних технологій виробництва енергії | жкг | 2017-2018 | х | 5000 | х | х | х | х | х | х | х | відсутнє фінансування
Будівництво каналізаційних очисних споруд в межах Маяківської сільської ради Одеської області потужністю 600 м3/добу для очистки господарсько-побутових стічних вод с. Маяки | С.1.2.3.Поліпшення соціально-побутових умов в сільській місцевості шляхом підвищення рівня інженерного облаштування села | Житловво-комунальне господарство | 2018-2020 | х | 25205.884 | х | х | х | х | х | х | х | відсутнє фінансування
Створення інтегрованої системи управління твердими побутовими відходами (ТПВ) у сільській місцевості Одеської області | С.2.1.3. Будівництво заводів з переробки сміття та паспортизація існуючих полігонів твердих побутових відходів | Благоустрій | 2018-2022 | х | 15000 | х | х | х | х | х | х | х | відсутнє фінансування
Розвиток екологічної інфраструктури в сільській місцевості Одеської області | С.2.1.3. Будівництво заводів з переробки сміття та паспортизація існуючих полігонів твердих побутових відходів | Житловво-комунальне господарство | 2018-2022 | х | 4318 | х | х | х | х | х | х | х | відсутнє фінансування
Реконструкція КНС-1, КНС-2 та напірних колекторів в с. Бритівка Білгород-Дністровського району | С.2.2.1. Модернізація системи водовідведення для створення умов екологічної безпеки життя населення | Житловво-комунальне господарство | 2018-2020 | х | 7663.7 | х | х | х | х | х | х | х | відсутнє фінансування
Управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації
Розроблення генплану с. Саханське Великомихайлівського району | D.1.1.1. Активізація розроблення містобудівної докуметації для адміністративно-територіальних одиниць та інвестиційно привабливих територій | Територіальний розвиток | 2021 | На стадії прийняття рішення | 90 | х | х | х | х | х | х | х | Відсутність коштів в місцевому бюджеті, зміна підпорядкованості з Ширяєвського до Великомихайлівського району
Розроблення генплану та зонінгу с. Струмок Татарбунарського району |  | Територіальний розвиток | 2021 | На стадії прийняття рішення | 168 | 168 | х | 168 | х | х | х | х | Відсутність коштів в місцевому бюджеті
Розроблення генплану та зонінгу с. Білолісся Татарбунарського району |  |  | 2021 |  | 71 | 71 | 71 | х | х | х | х | х
Розроблення генплану та зонінгу с. Нерушай Татарбунарського району |  |  | 2021 |  | 171 | 171 | 171 | х | х | х | х | х
Розроблення генплану с. Вікторівка Ширяєвського району |  | Територіальний розвиток | 2021 | На стадії прийняття рішення | 350 | 350 | 175 | 175 | х | х | х | х | Відсутність коштів в місцевому бюджеті
Розроблення генплану с. Бранкованове Ширяєвського району |  |  | 2020 |  | 70 | х | х | х | х | х | х | х
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації
Створення музею української книги | В.2.2.2.Розбудова культурних центрів | Культура | 2018-2020 | В розробці | 12979.44 | 12979.44 | 785.94 | х | 9012.915 | х | х | 3180.585 | формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність
Розробка науково- проектної документації на реставрацію Палацу Потоцьких - пам'ятки архітектури національного значення за адресою: м. Одеса, вуул. Софіївська,5а | В.2.2.6. реставрація пам'яток історичної та культної спадщини | Культура | 2019 | Підготовка | 1177.5 | 1177.5 | 1177.5 | х | х | х | х | х | забезпечення доступу до музейного простору, комфортного перебування користувачів культурних послуг, збільшення кількості відвідувачів
Розроба науково- проетної документації " Ремонт (реставраційний) будівлі КУ "Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеші" за адресою: м. Одеса вул. Грецька,48-а |  | Культура | 2019 | Підготовка | 150 | 150 | 150 | х | х | х | х | х | забезпечення доступу та комфортного перебування користувачів культурних послуг
Ремонт (реставраційний) будівлі КУ "Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеші" за адресою: м. Одеса вул. Грецька 48-а |  | Культура | 2019 | Підготовка | 2429 | 2429 | 2429 | х | х | х | х | х | забезпечення доступу та комфортного перебування користувачів культурних послуг
Розробка науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи будівлі КУ " Одеська обласна філармонія" м. Одеса, вул. Буніна,15 |  | Культура | 2019 | Підготовка | 1500 | 1500 | 1500 | х | х | х | х | х | забезпечення доступу та комфортного перебування користувачів культурних послуг
розроба науково- проектної документації на ремонтно- реставраційні роботи будівлі У " Одеська обласна філармонія" м. Одеса вул. Буніна,15 |  | Культура | 2019 | Підготовка | 1500 | 1500 | 1500 | х | х | х | х | х | забезпечення доступу та комфортного перебування користувачів культурних послуг
ремонт - реставрація глядацької зали КУ "Одеський академічний український музично- драматичний театр ім. В. Василька" м. Одеса вул. Пастера 15 |  | Культура | 2019 | На стадії розробки | 500 | 500 | 500 | х | х | х | х | х | забезпечення доступу та комфортного перебування користувачів культурних послуг
Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
Одеський обласний центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів "Стратегія життя" | B.2.1.5. Створення сучасних лікувальних комплексів надання спеціалізованої медичної допомоги | соціальна сфера | 48 місяців | Розроблено проектно-коштористну документацію | 301066.4 | 301066.4 | 301066.4 | х | х | х | х | х | х
Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва облдержадміністрації
Проект "START-UP УНІВЕРСИТЕТ" | А.5.3.1 Сприяння сталому розвитку малого бізнесу | Мале підприємництво | 36 місяців | х | 3844.4 | 3844.4 | 350 | х | 3494.4 | х | х | х | Згідно плана- графіка діяльності за проектом проведення освноних заходів розпочинається на 4-й або 7-й місяць. На даний час спільно з відповідальною особою - представниками Одеського національного економічного університету проведено презентацію проекту START-UP УНІВЕРСИТЕТ» за участю представників обласної державної адміністрації, депутатів Одеської обласної ради, студентської молоді, громадських організацій

## ФОРМА 2
Форма 2
Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких не передбачена регіональною стратегією розвитку (РСР) та планом заходів з її реалізації (ПЗ)
Для проектів (програм),які реалізовані/завершені у звітному періоді
Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис.грн. | Профінансовано (тис.грн.) | [6 empty] | Отримані результати/показники результативності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення
[5 empty] | всього | обласний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет (ДФРР), інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела
Управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації
Регіональна комплексна програма з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2012-2018 роки | D.1.1.1 Активізація розроблення містобудівної документації для адміністративно-територіальних одиниць та інвестиційно привабливих територій | Територіальний розвиток | 2012-2018 | 540 | 489.8 | 489.8 | х | х | х | х | х | Розроблено схему планування території Кілійського району | Проблемні питання відсутні
|  |  |  | 150 | 150 | 150 | х | х | х | х | х | Розроблено аналітичний розділ та модель генерального плану с. Миколаївка Білгород-Дністровського району | Проблемні питання відсутні
|  |  |  | 127.5 | 127.5 | 127.5 | х | х | х | х | х | Розроблено аналітичний розділ та модель генерального плану смт Слобідка Кодимського району | Проблемні питання відсутні
|  |  |  | 1707.5 | 81.7 | 81.7 | х | х | х | х | х | Виконані проектно-вишукувальні роботи з розроблення генерального плану м. Кілія | Проблемні питання відсутні
|  |  |  | 260 | 1097.2 | 1097.2 | х | х | х | х | х | Удосконалено діяльність Служби містобудівного кадастру регіонального рівня | Проблемні питання відсутні
Для проектів (програм),які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді (не завершені)
Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Вартість проекту (програми) тис.грн. | Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис.грн.) | [6 empty] | Отримані результати/показники результативності реалізації проекту (програми) | Проблемні питання та пропозиції щодо вирішення
[5 empty] | всього | обласний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет (ДФРР), інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела
Управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації
Регіональна комплексна програма з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2019-2021 роки | D.1.1.1 Активізація розроблення містобудівної документації для адміністративно-територіальних одиниць та інвестиційно привабливих територій | Територіальний розвиток | 2019-2021 | 99719.69 | х | х | х | х | х | х | х | 1. Функціонування Служби містобудівного кадастру в Одеській області. 2. Першочергове забезпечення містобудівною документацією територій населених пунктів області, створення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні та актуалізація її картографічної основи | Проблемні питання відсутні
Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації
Проектування, реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального комплексу «Міжнародний аеропорт «Одеса | Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури. Орієнтація транспортної інфраструктури на обслуговування туристичних потоків |  | 2017-2019 | 1679933.005 | 1679933.005 | х | х | 253000 | х | х | х | Підвищення безпеки польотів, а також можливість приймати більш важкі типи повітряних суден, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі. Це своєю чергою підвищить транзитну спроможність аеропорту, дозволить збільшити кількість внутрішніх та міжнародних авіарейсів, позитивно позначиться на економічному розвитку даних регіонів, їх туристичній та інвестиційній привабливості | За умови своєчасного фінансування планується завершення будівництва першого пускового комплексу у 2019 році
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Реконструкція НВК "Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3-колегіум Балтської міської ради", вул. Уварова, 96, м.Балта | B.1.1.2. Реконструкція пристосованих приміщень та діючих закладів, повернення до мережі закладів, що використовуються не за призначенням | Освіта | 2019-2020 | 37764.8 | 37764.8 | 3776.5 | х | 33988.3 | х | х | х | Відновлення функціонування закладу після пожежі | Своєчасне фінансування
Для проектів (програм),які знаходяться на стадії підготовки у звітному періоді
Назва проекту (програми) | Пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі проекту | Сфера | Термін реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення) | Стан розробки або затвердження проектної документації (для проектів будівництва) | Очікувана оціночна вартість проекту (програми) тис.грн. | Заплановано до фінансування (тис.грн.) | [6 empty] | Отримані результати/показники результативності реалізації проекту (програми)
[6 empty] | всього | обласний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет (ДФРР), інші бюджетні програми) | кредитні ресурси | кошти приватного партнера в рамках ДПП | інші джерела
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації
Розроба науково- проектної документації " Ремонт (реставраційний) приміщень будівлі - пам'ятки архітектури КУ " Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва" за адресою м. Одеса вул. Преображенська ,64 | В.2.2.6. реставраційнія пам'яток історичної та культурної спадщини | Культура | 2019 | Підготовка | 50 | 50 | 50 | х | х | х | х | х | х
Ремонт (реставраційний) приміщень будівлі - пам'ятки архітектури КУ "Обласна бібліотека для дітей ім. Катаєва" за адресою м. Одеса, вул Преображенська,64 |  | Культура | 2019 | Підготовка | 784 | 784 | 784 | х | х | х | х | х | х
Розробка науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи будівлі - пам'ятки архітектури Одеського літературного музею за адресою: м. Одеса , Ланжеронівська, 2 |  | Культура | 2018-2019 | Підготовка |  | 1050 | 1050 | х | х | х | х | х | Забезпечення доступу до музейного простору, комфортного перебування користувачів культурних послуг, збільшення кількості відвідувачів

## ФОРМА 3
Форма 3
Перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку, які мають найсуттєвіший вплив на соціально-економічний розвиток та сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону (до 5-ти проектів за кожним пріоритетним напрямом регіональної стратегії розвитку та плану)
№ з/п | Назва проекту | Ціль/пріоритет РСР та ПЗ/загальна та конкретні цілі | Сфера | Термін реалізації проекту (дата початку та завершення) | Вартість/ оціночна вартість проекту тис.грн | Заплановано до фінансування/профінансовано узвітному періоді (тис.грн.) | [6 empty] | Отримані/ очікуванні результати/ показники результативності реалізації проекту/вплив на сферу/галузь/регіон
[6 empty] | всього | обласний бюджет | місцеві бюджети | державний бюджет | кредитні ресурси | кошти приватного партнерства в рамках ДПП | інші джерела
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
| Будівництво дитячого садка на 120 місць у с. Латівка Августівської сільської ради Біляївського району | B.1.1.1. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності | Освіта | 2016-2019 | 29961.1 | 5800 | 2000 | 800 | 3000 | х | х | х | Закладу дошкільної освіти у населеному пункті немає, тому після реалізації проекту 120 дітей с. Латівка відвідуватимуть дитячий садок
| Будівництво дитячого садка на 110 місць в межах вулиць Маршала Говорова/ Сегедська/Зоопоркова/Армійська , м.Одеса |  | Освіта | 2018-2019 | 72086.37 | 71188.17 | х | 71188.17 | х | х | х | х | 120 дітей відвідуватимуть дитячий садок
| Будівництво ДНЗ на 190 місць у смт Авангард , житловий масив "Сьоме небо", вул. Європейська, 11 |  | Освіта | 2019-2020 | 58464.9 | 29370 | х | 29370 | х | х | х | х | Відкриття дитячого садка у новозбудованому житловому масиві "Сьоме небо" смт Авангард
| Будівництво Хлібодарського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст-дошкільного навчального закладу" смт Хлібодарське Біляївського району | B.1.1.2. Реконструкція пристосованих приміщень та діючих закладів, повернення до мережі закладів, що використовуються не за призначенням | Освіта | 2013-2020 | 99802.2 | 90035.9 | 11944.2 | х | 78091.7 | х | х | х | Існуюча школа розташована в пристосованій будівлі. Навчання відбувається у дві зміни
| Будівництво корпусу на 240 уч. місць загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. у смт Авангард, Авангардської ОТГ, Овідіопольського району |  | Освіта | 2019-2021 | 80129 | 11000 | х | 11000 | х | х | х | х | Учні старших класів навчатимуться за місцем проживання. У даний час за відсутністю корпусу школи старших класів у селищі Авангард учні відвідують загальноосвітні заклади м.Одеси
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації
| Капітальний ремонт будинку культури с. Котловина Ренійсього району | В.2.2.1.Розбудова у сільській місцевості обʼєктів культури | культура | 2018-2019 | 14000 | 14000 | х | х | х | х | х | 14000 | Підвищення якості життя у сільській місцевості